## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Research Phase | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 13
Requirements gathering and Design | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 6
Initial Implementation | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 27
Prototype | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0
Refinement and Feature Expansion | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 27
Testing and Evaluation | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 27
Final Report and Documentation | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 27
Final Submission | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0